## 附件1自评价情况表
附件1
扬州市市级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 扬州市扬剧研究所 | 项目名称： | 国家艺术基金项目
项目实施年度： | 2023年
项目实施开始时间（年/月）： | 2023-01-01 | 项目实施完成时间（年/月）： | 2023-12-31
项目自评情况
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
该项目依据：1、《中共扬州市委扬州市人民政府关于进一步保障和改善基本民生的意见》扬发(2014)1号；2、市委、市政府《关于推动文化建设迈上新台阶的实施意见》(扬发[2015]36号）；3、2022年度资助项目立项通知书、国家艺术基金资助项目协议书、结项延期申请、国家艺术基金2022年度资助项目延期结项验收申请报告。 该项目资金预算50万元，实际支出50万元，预算执行率100%，年末无结余。本年度我所积极开展扬剧剧目的创作与发展，进一步打磨《阿莲渡江》，组织扬剧剧目的巡演，努力创作出更多的精品力作。资金主要用于扬剧创作11.5013万元，演出38.4987万元。
二、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）
1、为扬剧创作活动提供了有力的资金支持，激发创作热情。本年度进一步打磨扬剧《阿莲渡江》，该剧的成功创作与演出，能够更好地向人民展示扬剧独特的艺术魅力，教育青年一代不忘初心、牢记使命，拥有时代担当。体现新时代“崇文尚德”的精神；提高专业艺术团体的担当和责任感，促进扬剧事业的可持续性发展。 2、宣传和推广优秀传统文化，提高扬州文化的知名度。通过开展扬剧在石家庄、江都、戏曲园剧院的演出，向观众展示高质量的艺术作品，提高观众对扬剧的认知度和欣赏水平，增强文化软实力。
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）
戏剧创作经费不足。由于戏剧舞台演出不同于其他艺术，它的演出与展示需人员多、场景大，剧目多，演出成本高，艺术创作项目经费不足，限制扬剧的传承和发展。
四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
建议上级部门在符合相关规定的情况下，再适当增加项目经费。

## 附件2自评价评分表
附件1
扬州市市级项目支出绩效自评价评分表
2023 年度
填报单位： 扬州市扬剧研究所 |  |  |  |  | 项目名称：国家艺术基金项目
评价指标 |  |  | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策(12） | 项目立项（4） | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②是否符合行业发展规划和政策要求；③是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则:以上评价要点各占1/5分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 充分 | 2
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 评价要点：①是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则: 以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 规范 | 2
| 绩效目标（4） | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：①是否有绩效目标；②绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 合理 | 2
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则: 以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 明确 | 2
| 资金投入（4） | 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则: 以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 科学 | 2
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 合理 | 2
过程（18） | 资金管理（10） | 资金到位率 | 100% | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 100% | 3
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
评分规则:得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | 100% | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 100% | 3
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
评分规则:得分=预算执行率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 合规 | 4
| 组织实施（8） | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 健全 | 2
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 有效 | 6
成本指标（5） | 经济成本 | 项目总成本 | ≤50万元 | 5 | 项目实际成本与计划成本的比较,用以反映和考核项目产出成本控制的实现程度。项目总成本≤50万元即为完成年度指标,当年度指标超标＞50万元时,每增加1%,扣1%的权重分,扣完为止。 | 50万元 | 5
社会成本
生态成本
产出指标（25） | 数量指标 | 演出场次数 | ≥2场 | 5 | 演出场次数的比较用以反映和考核项目产出数量目标和实现程度。 评分规则:演出场次数≥2场即为完成年度指标,当年度指标<2场时,每减少1%,扣1%的权重分,扣完为止。 | 3场 | 5
|  | 创作作品数 | ≥1部 | 5 | 实际创作作品数与预期创作作品数相比较，用以反映和考核项目产出数量目标和实现程度。 评分规则:创作作品数≥1部即为完成年度指标,当年度指标=0部时,不达标，得分0。 | 1部 | 5
|  | 观众人数 | ≥1000人 | 5 | 实际观众人数和预期计划观众人数相比较，用以反映和考核项目产出数量目标和实现程度。 评分规则:观众人数≥1000人，即为完成年度指标,当年度指标＜1000人时,每减少1%,扣1%的权重分,扣完为止。 | 1200人 | 5
| 质量指标 | 节目演出质量 | 较高 | 3 | 节目演出质量是否较高,用以反映和考核项目实施质量。 评分规则:达成年度指标100%-80%(含); 部分达成年度指标并具有一定效果80%-60%(含); 未达成年度指标且效果较差60%-0%。 | 较高 | 3
|  | 剧目创作质量 | 优秀 | 2 | 剧目创作质量是否优秀,用以反映和考核项目实施质量。 评分规则:达成年度指标100%-80%(含); 部分达成年度指标并具有一定效果80%-60%(含); 未达成年度指标且效果较差60%-0%。 | 优秀 | 2
| 时效指标 | 工作计划完成及时性 | 及时 | 5 | 工作计划实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 评分规则:达成年度指标100%-80%(含); 部分达成年度指标并具有一定效果80%-60%(含); 未达成年度指标且效果较差60%-0%。 | 及时 | 5
效益指标（30） | 经济效益
| 社会效益 | 扬剧事业传承、保护与发展 | 较好 | 5 | 本年度项目实施是否推动扬剧事业传承、保护与发展。 评分规则:达成年度指标100%-80%(含); 部分达成年度指标并具有一定效果80%-60%(含); 未达成年度指标且效果较差60%-0%。 | 较好 | 5
|  | 教育与启发青年一代 | 很好 | 5 | 本年度项目实施是否教育与启发青年一代。 评分规则:达成年度指标100%-80%(含); 部分达成年度指标并具有一定效果80%-60%(含); 未达成年度指标且效果较差60%-0%。 | 很好 | 5
| 生态效益 | 丰富群众生活 | 丰富 | 10 | 本年度项目实施是否丰富人民群众文化生活。 评分规则:达成年度指标100%-80%(含); 部分达成年度指标并具有一定效果80%-60%(含); 未达成年度指标且效果较差60%-0%。 | 丰富 | 10
| 可持续影响 | 推动扬剧事业可持续性发展 | 有力推动 | 10 | 本年度项目实施是否推动扬剧事业可持续性发展。 评分规则:达成年度指标100%-80%(含); 部分达成年度指标并具有一定效果80%-60%(含); 未达成年度指标且效果较差60%-0%。 | 有力推动 | 10
满意度指标（10） | 满意度指标 | 观众满意度 | ≥95% | 10 | 本年度服务对象对服务内容的满意度。 评分规则:达成年度指标100%-80%(含); 部分达成年度指标并具有一定效果80%-60%(含); 未达成年度指标且效果较差60%-0%。 | 95% | 10
总计 |  |  |  | 100 |  |  | 100
绩效等级 | 绩效等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。
注：1.决策和过程等共性指标的三级指标名称、分值、评价要点及评分规则不能改动；产出、效益、满意度等个性指标的三级指标应突出重点，参照已设定的绩效目标设置。 2.三级个性指标的分值按照指标重要性原则设置，重要指标的分值大，反之则小。 3.三级个性指标的评价要点和评分规则应细化量化、客观公正，具体参照共性指标评价要点和评分规则的设置方式进行设置 4.定性指标实际完成值原则上按照各评价要点内容分别填列说明，并对指标总体完成情况作出判定，给出相应评分；定量指标实际完成值直接填列数据，并按评分规则给出相应评分。